## Hoja1
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
CH-0001 | Como vigilante, Necesito un módulo para acceder al sistema y sus funcionalidades | Parqueadero con al menos un vigilante | Realizado | 8 | 0 | Alta | CH Celador ED Estudiante PR Profesor PE Personal Administrativo AD Administrador
CH-0002 | Como vigilante, Necesito un módulo para el registro de estudiantes, Con la finalidad de hacer un registro de accedan al parqueadero | Parqueadero con al menos un ingreso de un estudiante. | Realizado | 8 | 0 | Alta
CH-0003 | Como vigilante, Necesito un módulo para el registro de profesores, Con la finalidad de hacer un registro de acceso al parqueadero | Parqueadero con al menos un ingreso de un profesores | Realizado | 8 | 1 | Alta
CH-0004 | Como vigilante, Necesito un módulo para el registro de personal administrativo, Con la finalidad de hacer un registro de acceso al parqueadero | Parqueadero con al menos un ingreso de un personal Administrativo | Realizado | 8 | 1 | Alta
CH-0005 | Como vigilante,Necesito un modulo para el registro de los vehiculos,Con la finalidad de hacer un registro de acceso al parqueadero | Parqueadero con al menos un ingreso de un vehiculos | Realizado | 20 | 1 | Alta
CH-0006 | Como vigilante Necesito un mensaje de confirmacion en caso de que el registro sea exitoso,Con la finalidad de confirmar el registro del usuario en el parqueadero | Parqueadero con almenos un registro confirmado | Realizado | 5 | 2 | Media
CH-0007 | Como vigilante, Necesito un mensaje de error en caso de que el registro sea fallido, Con la finalidad de saber si se cometió un error en el registro | Parqueadero con almenos un registro fallido | Realizado | 5 | 2 | Media
CH-0008 | Como vigilante, Necesito un módulo donde pueda ver la información de cada vehículo registrado, Con la finalidad de ver los vehículos y usuarios inscritos | Parqueadero con almenos un registro | Realizado | 13 | 3 | Alta
CH-0009 | Como vigilante,Necesito un boton para realizar y autorizar la salida del vehiculo ,Con la finalidad de saber si el registro fue fallido | Parqueadero con almenos un registro fallido | Realizado | 13 | 3 | Media
ED-0001 | Como Estudiante,Necesito un modulo donde pueda ingresar el documento para ver el registro,Con la finalidad de ver mi perfil | Estudiante registrado | Realizado | 20 | 3 | Baja
ED-0002 | Como Estudiante,Necesito ver la informacion general de mi registro,Con la finalidad de validar los datos ingresados | aplicativo con un registro de estudiante | Realizado | 8 | 4 | Baja
PR-0001 | Como Profesor,Necesito un modulo donde pueda ingresar con mi documento para ver el registro,Con la finalidad de ver mi perfil | profesor registrado | Realizado | 8 | 4 | Baja
PR-0002 | Como Profesor,Necesito ver la informacion general de mi registro,Con la finalidad de validar los datos ingresados | aplicativo con un registro de un profesor | Realizado | 20 | 5 | Alta
PE-0001 | Como personal Administrativo, Necesito un modulo donde pueda ingresar con mi documento para ver el registro,Con la finalidad de ver mi perfil | personal Administrativo registrado | Realizado | 5 | 5 | Baja
PE-0002 | Como personal Administrativo, Necesito ver la informacion general de mi registro,Con la finalidad de validar los datos ingresados | aplicativo con un registro de un personal Administrativo | Realizado | 8 | 6 | Baja
AD-0001 | Como administrador del sistema,Nesecito un modulo para ingresar como administrador | Cuando el administrador ingrese al sistema | Realizado | 13 | 7 | Alto
AD-0002 | Como administrador del sistema,nesecito un modulo para registrar a los vigilantes | llegada de un nuevo vigilante | Realizado | 13 | 7 | Alto
AD-0003 | Como administrador del sistema,nesecito un modulo donde modificar los datos de todos los usuarios | llegada de un nuevo vigilante | Realizado | 13 | 8 | Alto